## Sheet1
WBS编码 | 活动名称
1 | 前期工作
1.1 | 可行性分析
1.1.1 | 调查用户群
1.1.2 | 调查市场规模及发展趋势
1.1.3 | 技术可行性
1.1.4 | 时间\设备可能性
1.1.5 | 人力资源调配问题
1.1.6 | 成本估算和效益预计
1.2 | 需求分析
1.2.1 | 领导需求
1.2.2 | 管理员需求
1.2.3 | 师生需求
2 | 系统设计
2.1 | 系统运行环境
2.1.1 | 硬件环境
2.1.2 | 软件环境
2.2 | 总体设计
2.2.1 | 系统静态结构图
2.2.2 | GUI设计
2.2.3 | 系统动态结构图
2.3 | 详细设计
2.3.1 | 各功能模块的设计
2.3.1.1 | 图书管理模块
2.3.1.2 | 借阅管理模块
2.3.1.3 | 读者管理模块
2.3.1.4 | 管理员模块
2.3.2 | 数据库设计
2.3.2.1 | 数据库视图设计
2.3.2.2 | 数据库表设计
2.3.2.3 | 建立各表之间的联系
2.3.3 | 数据接口
2.3.3.1 | 数据输出接口
2.3.3.2 | 数据输入接口
3 | 项目准备
3.1 | 设备采购
3.2 | 项目计划
3.2.1 | 预算计划
3.2.2 | 进度计划
3.2.3 | 人员分配计划
3.2.4 | 资源分配计划
4 | 项目管理
4.1 | 财务管理
4.2 | 进度管理
4.3 | 风险管理
4.4 | 后勤管理
5 | 开发
5.1 | 管理员子系统
5.2 | 借阅子系统
5.3 | 读者管理子系统
5.4 | 图书管理子系统
6 | 测试与验收
6.1 | 测试
6.1.2 | 测试计划
6.1.3 | 测试系统功能
6.1.4 | 修补缺陷
6.1.5 | 重新测试,依次循环
6.2 | 验收
6.2.1 | 客户验收
6.2.1.1 | 客户验收系统
6.2.1.2 | 客户提出系统整改意见，项目小组按照客户需求完善系统的功能。
6.2.1.3 | 客户验收完成
6.2.2 | 项目验收
6.2.2.1 | 项目经理验收
7 | 项目移交
8 | 系统的后期维护
8.1 | 定期维护
8.2 | 不定时维护
9 | 项目关闭阶段
9.1 | 嘉奖成就，评估表现
9.2 | 总结经验