## Slide 1: 图书管理网站立项建议汇报
项目小组成员：黄伟灏 钟南海
罗文杰 李锦才

## Slide 2
主要内容
1.产品介绍
2.市场需求与目标
3. 产品技术方案
4.产品优缺点分析
5.项目计划
6.市场营销计划
7.总结

## Slide 3
产品介绍
1. 产品定义
图书管理网站，主要用于图书馆的管理，实现图书馆的电子化管理。
2 .产品开发背景
随着图书馆规模的不断扩大，图书数量也相应的增加
传统的人工方式管理会导致图书馆管理上的混乱与及人力与物力过多浪费
管理费用的增加使图书馆的负担过重，影响整个图书馆的运作和控制管理
因此，必须制定一套合理、有效，规范和实用的图书管理系统，对图书资料进行集中统一的管理。

## Slide 4
3 产品主要功能和特色
（1）维护图书管理中基础信息，如书商、出版社、印刷厂的相关信息。此外，还可以维护图书类别信息。
（2）管理订购新书信息，验收订购的新书信息，查询并检索库存图书信息。
（3）对读者信息进行管理，同时还能够管理读者借书、还书、图书续借等。如果有超期的图书，还提供超期提醒的功能，从而实现对读者借阅图书的相关事项进行管理的功能。
（4）根据查询条件打印符合查询条件的数据，并且能够打印书目分类信息。 维护系统数据，如添加操作员、修改操作员、更改操作员口令.

## Slide 5
市场需求与目标
客户需求
本产品面向的用户群是学校与社会型的图书馆管理员,和一些能够比较熟练操作windows应用软件，相当于计算机一级水平的人员，需求为使用系统对图书进行电子化管理。
市场规模与发展趋势
市场不大，主流软件开发商不多，且良莠不齐。
国内市场一盘散沙，市场占有率普遍不高。
产品发展目标
短期目标：打入市场。让更多的人了解到本产品的优势。
长期目标：拥有大批客户，通过更新维持竞争力。

## Slide 6
产品技术方案
1.产品体系结构
项目架构：采用B/S结构。
运行平台：windows XP 或者 Windows server版本系统
硬件需求：pc机
数据库管理系统需求：ACCESS或SERVER2000数据库管理软件
2.关键技术
利用PHP编写网站后台服务器的内容以及与数据库的连接。

## Slide 7
产品优缺点分析
优点：功能齐全，维护和升级方式简单，成本较低，同时操作方便，节省时间，不需要专门的客户端，可以跨平台。
缺点：服务器出现问题，整个图书管理系统会之崩溃
Makeorbuy决策
所有模块都可以自主研发。

## Slide 8
项目计划
项目团队
项目经理：黄伟灏
系统设计人员：黄伟灏
需求开发人员：钟南海
编程人员：李锦才
测试人员：罗文杰

## Slide 9
项目硬件资源估计
资源名称 | 级别 | 详细配置 | 获取方式 | 费用
开发及测试用计算机 | 关键 |  | 已经存在 | 
服务器 | 关键 |  | 可以租借 | 5000
成本估计
条款 | 成本（人民币） | 备注
人力资源 | 8,0000 | 工资
软硬件资源 | 10000 | 设备购买
会议费 | 500 | 

## Slide 10
起止日期 | 任务内容 | 投入人日 | 参加人员
2013/10/12-2013/10/26 | 需求分析，系统设计 | 25 | 
2013/10/26-2013/11/8 | 编写图书管理模块 | 20 | 
2013/11/8-2013/11/22 | 编写读者管理模块，测试图书管理模块 | 18 | 
2013/11/22-2013/12/6 | 编写图书订购模块，测试读者管理模块 | 20 | 
2013/12/6-2013/12/20 | 编写在线管理模块，测试图书订购模块 | 20 | 
2013/12/20-2013/1/3 | 系统测试，上市准备，交付文档 | 15 | 
项目进度安排

## Slide 11
市场营销计划
产品盈利模式和销售目标
前期以较低价格销售，抢占市场，以后期维护更新收费为主要盈利方式。
销售方式和渠道
直销：本公司相关人员直接和客户联系。
经销（代理商或办事处）：除公司所在地以外，在其它 IT 发达的大城市寻找代理商代理销售
个人销售：个人推销本公司的产品，促成交易者，给予销售提成。

## Slide 12
总结
本项目解决了现今图书剧增与管理困难之间的矛盾，提高图书管理效率，节省人力资源，成本较低，建议立项。

## Slide 13: Thanks!